臺南市104年度市立國小暨幼稚園教師市內介聘作業應辦人員暨工作細目表

指導單位：臺南市政府教育局   承辦學校：臺南市仁德區仁德國民小學

總指揮：曾文欽校長   副指揮：邱耀毅   活動顧問：陳宸志

工作人員就位時間：104年5月13日週三12：50至13：00（配戴工作證與穿團體服）

辦理時間：104年5月13日週三下午（5月12日佈置暨檢查完畢，5月13日上午預演）

| 組別 | 工作項目 | 負責人及成員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地組 | 1.各作業區域之規劃及排放桌、椅與各 作業區標示牌(配合場地配置圖--- 耀毅製作圖樣) 2.麥克風、音響事前檢修0506前完成 3.懸掛活動紅布條。（耀毅事先製作） 4.工作人員工作證、保留人員號碼牌 製作、介聘座位區編號牌製作並張 貼於椅子。 5.0511展示板商借（永康國中）並回 校後於0512組裝拼接。 6.釘貼大型海報於展示板並確認缺額 蓋章處（耀毅請廠商製作大型海報） 7.紅絨擺設定位。（耀毅事先租借） 8.桌巾、盆花佈置準備。 9.活動後場地恢復與器材搬運。 | 組長：李茂誠 謝昭玲、吳承蒲 郭慶忠、吳家和 李智皓、康世鑫與替代役男共10位協助 | 耀毅協助準備與檢查 5月12或13日蓋缺額章 |
| 事務組 | 1.工作人員便當（晚餐）與發放。（不提供桶裝水） | 組長：黃月珍 張彣瑜、李智皓 | 下午分發活動結束後發放便當 |
| 經費核銷組 | 1.活動各項器材、文具採購、租用。 2.憑證製作與經費核銷。 3.委託清單製作。 4.各類款項撥款。 | 組長：謝昭玲 吳承蒲、邱耀毅王惠淳、黃月香 | 相關工作人員均配合活動需要進行採購 |
| 資訊組 | 1.電腦、單槍、螢幕、印表機準備。 2.匯整各項資料。 3.報到單預先套表列印及資料彙編。 | 組長：陳承謙 馬守忠、李智皓 | 請事前架設準備搬運與測試（延長線） |
| 核發文件 資料組 | 當天確認、列印與核發介聘報到單（含核章）。 | 組長：陳承謙 馬守忠、王惠淳 黃月香、替代役1位協助 |  |
| 報到組 | 1.負責各校校長、代表暨參加介聘人員 簽到與引導入準備區座位（依類別辦 理報到）。 2.準備與發放缺額表。 3.長官貴賓引導與接待。 | 組長：陳宸志 連敏貝、郭月雲 黃月珍、陳瀅亘許雪朱、黃美女 羅佳弟、劉衍辰 | 引導入座： 佳弟、衍辰 其餘為簽到處確認報到名單 |
| 準備引導組 | 1.準備區人員叫號。（說明：若有放棄， 請填切結書） 2.準備區證件檢驗（核對資料及委託 書、身分證、教師證類別）。 3.引導準備選填志願人員。（若有放棄 人員，引導填切結書，是否填完整）。 4.保留與復權人員管控。 | 組長：陳貞朱 李茂誠、張春桂 洪暐婷、黃秀瑋 楊芠函、黃惠雀李娟薇、替代役1位協助 | 叫號：茂誠 驗證：春桂、 暐婷、秀瑋 引導、保留與復權：芠函、惠雀、娟薇 |
| 流程管控組 | 1.拿麥克風掌握流程。（含填缺說明與 宣達注意事項） 2.配合流程拿筆給填寫人員並收筆。 3.拿指揮棒指缺。 4.並執行開缺時之蓋章。 5.手填介聘成功名單與紀錄介聘成功名單與核對。（多份紀錄確認） | 組長：吳秀淑 張正立、莊雅玲 楊淑雅、謝昭玲 紀欣儀、李敏瑄 陳怡如 | 1.大橋國中黃峻宏主任主持與秀淑配合 2.拿筆、收筆與指揮棒：正立、雅玲 3.拿印章與印泥開缺蓋章：淑雅、昭玲： 4.紀錄與確認：欣儀、敏瑄、怡如 |
| 交通組 | 1.車輛停放引導（含校內各區域、草皮 區與聖宜停車場）及水銀燈柱、校內 圓環之引導牌（南下、北上） 2.若有拖吊情形時，向警方與拖吊業者 說明緣由。 3.以聖宜停車場及校區優先停放。 | 組長：楊麗蓉 郭慶忠、吳家和 許晨則 替代役8位（教育局指派） | 1.請提前向借聖宜停車場鑰匙 2.請事先分配站崗位置 3.留意是否有拖吊（協助說明） |
| 活動紀錄組 | 1.全程活動攝影、錄影與架設（二處） 2.數位相機拍照（素滿--所有場地佈 置、簽到、各站活動、主持、引導、 填開缺、長官致詞、填缺後結果…等） | 組長：吳承蒲 李智皓、張彣瑜 （以智皓優先操作，協助承蒲填志願） 黃素滿 | 1.近的鏡頭對準現場填缺作業 2.遠的鏡頭架設禮堂二樓攝錄全場（人不必在旁） 3.是否充飽電 |

註：當天參與工作人員於6個月內（104/11/13前）自行擇期補假半天。