研究計畫預定進度甘梯圖〈GANNT CHART〉

| 月次 工作項目 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.校長組織社區資源調查推展小組表 |  |  |  |  |  |  |
| 2.將學校老師依領域專長分組，撰寫其專長領域之鄉土教材 |  |  |  |  |  |  |
| 3.各分組老師做社區踏查 |  |  |  |  |  |  |
| 4.各分組老師做主題訪談、資料收集、觀察及問卷調查 |  |  |  |  |  |  |
| 5.各分組老師彙整相關資料 |  |  |  |  |  |  |
| 6.各分組蒐集各種視聽教材 |  |  |  |  |  |  |
| 7.各分組老師撰寫書面資料A4格式， 3.5磁片 |  |  |  |  |  |  |
| 8.編輯人員彙整各組圖片資料及視聽資料 |  |  |  |  |  |  |
| 9.編輯人員撰寫研究報告 |  |  |  |  |  |  |
| 10.研究報告付梓 |  |  |  |  |  |  |
| 11.上呈研究報告 |  |  |  |  |  | 預計九月中完成 |
| 預定進度累計百分比 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |